## Sheet1
图书管理系统项目评审表
评审小组：第二组 | 评审成员：戴巧宇、尼献双、韩鹏飞、曾英子、李欣、张妍 | [5 empty] | 标注
被评审小组：第一组 | 评审项目：图书管理系统 | [6 empty] | 1. 处理意见需要写出详细的处理方式，具体的应对策略。
文档 | 具体文档位置 | 评审建议 | 评审人 | 处理意见 | 处理结果 | 处理人 |  | 2.处理结果有三种状态： 接受更改 拒绝更改 有待确认
图书馆管理系统项目视图范围 | 1. 业务需求 | 原文档模板中的说明文字，应该删除。提交文档之前建议专人整体审阅一下文档，避免此类问题。 | 戴巧宇，尼献双 | 这是我们的工作上的疏忽，下次会尽量避免 | 接受更改 | 康安博
| 1.1 背景 | 没有对历史和现状进行概括性描述。描述的并不是为什么要做这个系统，无法从此部分的描述中获取到项目的初衷，和对项目的基本认知。 | 戴巧宇，尼献双 | 接受并加入文档： 如今现有的图书管理系统多为客户端非接入互联网的c/s系统，一些已有的B/S图书管理系统又只有管理功能，甚少有用户互动及图书使用情况动态反馈功能。本系统在现有的基础管理功能上，扩展了在线借阅、交流书评、统计并反馈图书需求等功能。 | 接受更改 | 王克剑
| 1.4.2 市场需求2） | 基于网络环境，则24小时可访问（即100%稳定可用）的需求是绝不可能保证实现的，建议转换为可用百分比指标。 服务器出现故障时，能够及时保留当前状态值什么？ | 戴巧宇 | 24小时指的并非是全年24小时无故障运行，而是指全天候运行。系统发生阻碍性故障时，系统暂停运行，回滚未提交事件，保留故障前数据，包括系统内已存用户和图书等数据。故障由工程师修复后重新启动。 系统的可靠性在SRS中有详细的要求。 | 拒绝更改 | 王克剑
| 1.4.2 市场需求3） | 支持20个用户并发访问，这个20人的指标是怎样确定的？一般一个图书馆高峰期同时需要查询图书信息的人数应该不会少于20人，且还有借书等功能需求，单用户在线时间应该较长，再包含图书管理员和系统管理员，20人的同时在线可能无法响应高峰期部分用户的访问申请 | 戴巧宇 | 20个用户并发并非20人同时在线，而是在1个机器时钟周期内，发生20次系统请求或数据库请求。支持的同时在线人数会远远大于20. | 拒绝更改 | 王克剑
| 1.4.3 服务器端运行环境2） | 操作系统、DB、运行平台，是否应该是所列版本及以上版本？还是仅支持所列版本？如操作系统，现在大多数服务器应该都已经是WindowsXP以上的操作系统了，且XP系统已经从14年开始不再更新；而IE也已经明确发表声明，不再支持老版本的更新 | 戴巧宇 | 已修改为“XX及以上版本”，考虑到了系统的向后及向前兼容性。另外，考虑到XP系统的市场占有率，本系统仍需支持Win XP系统及IE6.0版本。 | 接受更改 | 王克剑
| 1.4.4 客户端运行环境2） | 问题同上，支持的软件环境建议进行调整 | 戴巧宇 | 同上，已接受修改。 | 接受更改 | 王克剑
| 1.6 业务风险1） | 图书管理员的抗议应该不是系统范围中需要关注的风险点。这个应该是图书馆考虑的人员安排问题 | 戴巧宇 | 保留原有风险，接受建议，增添人员安排风险。 | 接受更改 | 王克剑
| 2.2 主要特性2）第二条 | 自动催还和手动催还的时间点及频次设定是？有没有对应限制？比如手动催还后两天之内不再进行自动催还，以免给用户造成骚扰 | 戴巧宇 | 这确实是一个用例上的问题，我们将图书管理系统中的催还图书用例分解为两个用例：自动催还图书和手动催还图书，具体的用例逻辑详见use case图。 | 接受更改 | 高超
| 2.2 主要特性2）第三条 | 分馆信息指什么？都包含哪些内容？ | 戴巧宇 | 分馆信息指可以查看分馆（或者兄弟馆）的基本信息：该馆藏书数量，藏书类别，哪些是该馆借阅本地馆的图书，本地馆借阅该馆的图书。 | 接受更改 | 高超
| 2.2 主要特性2）第四条 | 馆际借阅图书指？为什么放在图书管理员的需求中？ | 戴巧宇 | 馆际借阅是指：当发现本地馆没有需求的图书时，可以请求分馆的图书，分馆的图书可以在线下运抵本地馆，因此这是图书管理员的用例，用户只能看到哪些书是本地馆没有的分馆有的，如果需要借阅只能找到借阅号，然后线下借阅。 | 拒绝更改 | 高超
| 2.2 主要特性3）第二条 | 不应对不同站点设置不同权限，图书管理员也可能使用图书馆中普通站点的系统进行查询等工作；考虑这样一个场景，普通读者在书架上未找到某图书，求助于正在上架图书的管理员，管理员使用最近的站点查询该图书，此时发现无法查看该书的具体情况（何时应归还等），必须返回自己的工作站查询，再告知该读者。建议通过登录用户的身份来控制权限即可，不然会限制图书管理员的工作地点，影响工作效率 | 戴巧宇 | 这种情况是不存的，因为读者可以在公共的机器上查看到想要的图书所有信息（除了借阅人），包括什么时候归还等信息，因此这种情况下用户可以直接查看，无需图书管理员。图书管理员只是操作图书管理相关工作，包括外借图书，归还图书，入库图书，修改相关状态等，具体详见use case描述。 | 拒绝更改 | 高超
| 2.2 主要特性3）第四条 | 备份数据库应有自动备份，包括全量及增量，应描述时间点及频次要求。手动备份也应描述可提供的备份方式及范围 | 戴巧宇 | 这是我们之前多为考虑到的，已进行补充完善 | 接受更改 | 康安博
| 2.3 假设和依赖环境 | 描述的依然是系统功能及主要用户，非假设与依赖 | 戴巧宇，尼献双 | 按照规范假设和依赖环境应该写这些内容：记录所作出的任何假设。通常一方所持的假设应与另一方不同。如果你把它们都记录下来，并加以评论，就能对项目内部隐含的基本假设达成共识。比如，“化学制品跟踪系统”的开发者假设：该系统可以替代现有的仓库存货系统，并能与有关采购部门的应用相连接。把这些都记录下来以防止将来可能的混淆和冲突。 还有，记录项目所依赖的主要环境，比如：所使用的特殊的技术、第三方供应商、开发伙伴或其它业务关系。而我们组的描述全部与之相符，因此无需修改。 | 拒绝更改 | 高超
| 3 范围和局限性 | 3.1和3.2中未包含所有主要特性，建议再次明确首次发布及后续发布的范围 | 戴巧宇 | 列表的形式列举所有主要特性 | 接受更改 | 刘洪通
| 3.3 局限性和专用性 | 建议给出定量定性的描述，比如多少名以上用户同时访问时可能出现响应慢的情况， | 戴巧宇 | 暂时无法给出具体同时访问用户数。 | 有待确认 | 刘洪通
| 4.1 客户概貌 | 对于系统管理员的描述中，要求具有熟练操作数据库的能力，系统本身已经提供备份及恢复数据库的功能，为何还需要系统管理员可熟练操作数据库？还需那些数据库方面的操作？ | 戴巧宇 | 系统管理员指的是维护工作站的管理员，当系统出现问题时，可能需要系统管理员进行系统的更新和数据库的修复还原。 | 拒绝更改 | 王克剑
| 4.2 项目优先级 | 此部分内容中并未包含关于项目优先级的描述，建议重新梳理 | 戴巧宇，尼献双 | 4.2这个项目优先级并不是指的项目执行的优先级，而是从高层着眼， 从一个驱动，一个约束，一个自由度进行分析，因此不需重新梳理， 实施范围在第3部分已做了描述。 | 拒绝更改 | 郭豪
| 5 产品成功的因素 | 并未给出估算的具体数值，结论“对今后使用十分有利”没有说服力。没有定义可衡量的成功标准，用于评估各项业务目标是否已实现，如果在其他文档中有定义，请注明参考有关文档 | 戴巧宇，尼献双 | 将成功标准量化： 1.在系统现有开发架构及开源工具的支持下，10人月内完成系统的主体开发，15人月内完成系统的所有开发工作，并通过正式上线； 2.为人员规模在4万人左右的学校或机构，节省6个劳动力，以每人每月薪资5000人民币计算，仅人力节省开支就能达36万元/年； 3.该系统可作为公司一个图书馆管理系统平台，稍作定制化后即可满足不同的应用场景，本系统直接或间接为公司创造80万元/年的理论。 | 接受更改 | 王克剑
图书馆管理系统关联图 | 箭头”查询排行榜“ | 数据流向是由读者流向图书馆管理系统的吗？ | 韩鹏飞 | 这是查询的请求方向，结果由“反馈检索结果箭头”给出。 | 拒绝更改 | 徐元明
| 箭头”查询图书状态“ | 数据流向是由图书管理员流向图书馆管理系统的吗？ |  | 这是查询的请求方向，结果由“反馈检索结果箭头”给出。 | 拒绝更改 | 徐元明
| 催还图书 | 这个需求为什么不由系统自动完成？ |  | 催还图书分为两个子case：自动催还，手动催还，详见use case图 | 拒绝更改 | 徐元明
图书馆管理系统项目用例图 | “读者”左边的4个箭头 | 没搞懂为什么是include的关系。 |  | 这部分的include关系是错误的关系，现在已经删除。 | 接受更改 | 高超
| 用例“管际借阅图书” | 为什么关联图里没有管际的端点和数据流向？ |  | 关于馆际借阅需求仍有部分需求未讨论清晰，暂时搁置，稍后处理。 | 有待确认 | 王克剑
| 用例“登录系统” | 这个用例周围的一票"extend"箭头是什么意思？ |  | 表示其他的用例都是依赖这个用例的， 也就是这个登陆是这些用例的前提。 | 拒绝更改 | 高超
图书馆管理系统DFD | 整体DFD(layer0) | 没有看到“图书管理员”和“系统管理员”。 |  | 这是部分DFD，没有画管理员的部分 | 接受更改 | 徐元明
| 整体DFD(layer0) | 关联图里的部分数据流在DFD里没了，比如“催还图书”。 |  | 这是部分DFD，没有画催还图书部分 | 接受更改 | 徐元明
| 整体DFD(layer0) | 两个圆圈之间不可以有线。（过程通过数据存储区进行通信） |  | 两个处理之间可以有线 | 接受更改 | 徐元明
| 整体DFD(layer0) | 没有看到过程编号。 （如果不看“小组分工”，很难判断出DFD是layer0） |  | 加上过程编号 | 接受更改 | 徐元明
| “打印处理”过程 | 为什么只有数据流输入，没有数据流输出？ |  | 只是打印到纸上，并没有输出到其他系统或存储区
图书馆管理系统项目软件需求规约 | 目录 | 目录与内容有些对不上。 目录：3.2.1 性能需求1 --> 实际内容： 3.2.1 平均响应速度 目录缺少 3.2.2，3.2.3，3.2.4，3.2.5，3.2.6 目录：3.3.4 通讯接口，内容缺失 目录 7.1数据库，7.2操作，7.3本地化 与实际内容对应不上 | 李欣 | 需增加的已进行增加，重新划分目录 | 接受更改 | 康安博
| 2.2软件功能 | 软件功能应该是介绍系统主要的核心功能，但是文档中此部分只包括系统面向的用户，具体用户都使用哪些功能，没有做具体的介绍 | 张妍 | 该部分只做概述，详情见后文，但接受该建议，完善了部分内容。 | 接受更改 | 郭豪
| 3.1.1功能需求 | 功能需求应该是针对系统的具体需求，但是在3.1.1只罗列了需求list，没有具体的功能描述、响应和优先级，这些功能应该有一个用户区分，哪些是给普通用户使用的，哪些是图书管理员使用，哪些是系统管理员使用 | 张妍、曾英子 | 只加上一些复难理解的过程描述，一些简单的，比如查询排行榜的需求就 优先级已经在第8章需求分级中给出了。 可以区分Actor。 | 接受更改 | 徐元明
| 3.1.1 2.输入 3.输出 | 软件需求规格说明书是对需求的具体描述和介绍，此部分内容应该是需求确认后，进入系统开发设计时体现的，不清楚放在这里需要表达什么，如果是为了说明每一个功能的输入和输出，可以通过刺激/响应序列来表示 | 张妍、曾英子 | 经过讨论，这部分确实是我们理解上的偏差，现正思考进一步的处理方式 | 有待确认 | 高超
| 3.2.6易用性 | 这段描述第一句是北京电力信息化基础弱，以及后面的内容好像跟图书管理系统没有关系，请再确认一下 | 张妍、曾英子 | 编写文档时拼写错误，该部分描述系统易用性要求，除拼写错误外无其他问题。 | 接受更改 | 王克剑
| 3.3.3 硬件接口 | Visual Studio 2008是IDE开发工具，所谓的标准输入/输出能否进一步解释？ | 李欣 | 该处原主要考虑是开发及应用发布时所需接口，表述不当，已修改。 修改为： 1.系统对屏幕规格及内容显示规范； 2.系统在PC机与手机浏览器上的显示要求。 | 接受更改 | 王克剑
| 4.1 标准符合性 | 不理解“系统可实现对多字符集的支持”。开发环境的字符集，数据库的字符集及服务器的字符集，最好有一个统一的标准，要不在后续中出现数据库码或是WEB页面的乱码。 | 李欣 | 多字符集的支持正是为了达到一定的兼容性，尽可能避免乱码。 | 拒绝更改 | 刘洪通
| 6依赖关系 | 此部分内容是解释每一条需求的内部和外部依赖关系，但是下面每一条需求都只是需求的解释，没有体现与内部和外部的依赖，比如预约图书，内部依赖于修改读者借阅的图书状态，外部依赖于首先要验证用户是否登录系统，建议此部分内容可以通过表格的形式进行体现 | 张妍、曾英子 | 这个是我们之前处理不到位，解释不清楚，以进行补充，解释 | 接受更改 | 康安博
| 3.2与7 其他需求 | 内容重复 | 曾英子 | 3.2与7内容看似相似，但是7里提到了3.2中所没有涉及的部分，如：系统易安装维护等特点是3.2里所没有涉及的，所以是否删有待商定 | 接受更改 | 康安博
| 8 需求分级 | 与3.1.1 1介绍里面的功能不匹配 | 曾英子 | 这部分内容已经全部对应到整体USE CASE | 接受更改 | 高超
| 10.2 附录B 需求建模 | 缺图 | 曾英子 | 已加上 | 接受更改 | 徐元明